Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lęborska 34
83-340 Sierakowice

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W SIERAKOWICACH NA LATA 2024-2029 ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE SIERAKOWICE

ZA 2024 ROK

MARZEC 2025

WPROWADZENIE

Poniższe sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej 
w Gminie Sierakowice na lata 2024-2029” przyjętego Uchwałą nr LXIII/866/24 Rady Gminy Sierakowice, w dniu 6 luty 2024r.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz skuteczne rozwiązania problemów z nim związanych na terenie gminy Sierakowice poprzez tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych czy uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań są instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Sierakowicach, które wykonują zadania w ramach własnych kompetencji.

Założeniami niniejszego Programu są przede wszystkim:

- Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy domowej.

- Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy.

- Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy domowej.

- Działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

- Usprawnienie systemu pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

- Udzielenie profesjonalnej i interdyscyplinarnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej.

Należy pamiętać, że podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, w którym to podejściu wszelkie działania na rzecz pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych profesjach. Znaczenie ma tu zespołowa praca i koordynacja działań oraz współpraca. Takie działania sprzyjają w dokonaniu diagnozy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej oraz w podejmowaniu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej i zatrzymaniu tej przemocy.

Zamierzonymi efektami działań interdyscyplinarnych są:

- zmiana postaw mieszkańców gminy Sierakowice wobec przemocy domowej;

- wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej;

- świadczenie kompleksowej pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową;

- podejmowanie skutecznych działań wobec osób stosujących przemoc domową;

- edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych na temat zjawiska przemocy domowej;

- poszerzenie umiejętności i kompetencji wśród specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej;

- efektywne działania na rzecz profilaktyki przemocy domowej;

- zintensyfikowane działania interdyscyplinarne.

DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP DIAGNOSTYCZNO-POMOCOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW REALIZUJACYCH ZAŁOŻONE CELE PROGRAMU

1. ZMNIEJSZENIE SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ NA TERENIE GMINY SIERAKOWICE

- działania diagnozujące rozmiary zjawiska przemocy domowej

W roku 2024 odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie monitoringu działalności grup diagnostyczno-pomocowych, wymiany informacji, ustalania potrzeb szkoleniowych dla instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowania zjawiska przemocy na terenie gminy Sierakowice jak również omawiano możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy domowej 
w środowisku. Członkowie zespołu diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielania odpowiedniego wsparcia rodzinie. Podczas posiedzeń Zespołu podejmowano regularnie monitoring działań grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie obecności członków grup, przekazywania informacji o podjętych działaniach wobec osób uwikłanych przemoc domową. Ponadto:

  - Na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej Zespół Interdyscyplinarny skierował 
4 osoby stosujące przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową. W trybie art. 9b ust. 11 zawiadomiono Starostę Kartuskiego o skierowaniu osoby stosującej przemoc domową do powyższych programów. Natomiast grupy diagnostyczno- pomocowe zobligowały 8 osób do udziału w powyższych programach.

  - Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 9b ust. 2 pkt 10 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Zespół Interdyscyplinarny w Sierakowicach złożył 5 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia polegającego na uporczywym niestosowaniu się do obowiązków określonych w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej i nie zrealizowanie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnym oraz psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową tj. czynu z art. 66c Kodeksu wykroczeń.

  - Podjęto decyzję o przeprowadzeniu szkolenia w roku 2024 na temat zrozumienia przeżyć rodziców i dziecka w wielu płaszczyznach jego życia w sytuacji zapewnienia dziecku ochrony w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej pn.:„Rodzina w klatce przemocy domowej – skuteczne zaangażowanie 
i empatia służb”, w którym uczestniczyły 104 osoby. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach.

  - Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego w Sierakowicach regularnie bierze udział w spotkaniach z przewodniczącymi zespołów interdyscyplinarnych, przedstawicielami GOPS z terenu powiatu kartuskiego. W spotkaniach regularnie uczestniczy Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, przedstawiciele KPP 
w Kartuzach. Podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce w czerwcu 2024 r. gościnnie brała udział pani Aneta Ziętek-Waleciej Wojewódzki Koordynator Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Członkowie spotkania podzielili się doświadczeniami 
w postępowaniu w ramach interwencji na podstawie art. 12a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy domowej wykorzystując przy tym zmodyfikowaną 
w październiku 2023 r. powiatową procedurę zapewnienia dziecku ochrony. Przyjęto kilka propozycji zmian procedury. Ponadto omawiano też realizację w praktyce zmodyfikowanej na poprzednim spotkaniu procedury KPP w Kartuzach wobec małoletnich w zdarzeniach suicydalnych. Przedstawiciele GOPS-ów uznali, że zmodyfikowane algorytmy są bardziej przejrzyste, jasno określają zadania poszczególnych instytucji, do których funkcjonariusze policji przesyłają informacje 
o zdarzeniach suicydalnych w powiecie kartuskim.

  - Zgodnie z gminnym programem stworzono 1 diagnozę dotyczącą problemu i skali występowania przemocy domowej na terenie gminy Sierakowice.

- statystyczne zestawienia działań zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych 
w 2024 roku

W ubiegłym roku pracowano w 63 grupach diagnostyczno-pomocowych. W 21 przypadkach kontynuowano procedury „Niebieskie Karty” wszczęte w latach poprzednich. Grupy diagnostyczno-pomocowe swymi działaniami objęły 63 rodziny, w których występują 221 osoby.

W roku 2024 liczba osób doznających przemocy domowej objętych działaniami w ramach procedury ”Niebieskie Karty” przedstawiała się następująco: 55 kobiet, w tym 4 osób starszych, 3 osoby niepełnosprawne; 9 mężczyzn, w tym 2 osoby starsze i 2 osoby niepełnosprawne, oraz 63 dzieci, w podziale na: dziewczynki – 36 osób, chłopcy – 27 osób. W podziale na formy występowania przemocy domowej w 55 przypadkach występowała przemoc psychiczna, która łączyła się również z występowaniem przemocy fizycznej, której liczba wynosiła 38. Ze względu na występujący problem przemocy seksualnej objęto procedurą „Niebieskie Karty” 7 rodzin. Ze względu na występującą przemoc ekonomiczną objęto 19 rodzin, natomiast ze względu na przemoc na odległość za pośrednictwem środków przekazu objęto 8 rodzin.

Ponadto 69 osób było objętych procedurą, wskazanych jako osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową w tym 18 kobiet i 51 mężczyzn.

Łącznie odbyło się 197 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych.

Od czasu wejścia w życie nowych przepisów Zespół Interdyscyplinarny w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji rodziny w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej powołuje grupę diagnostyczno-pomocową w osobach: pracownik socjalny oraz funkcjonariusz policji. W takim składzie grupa diagnostyczno-pomocowa decyduje o dalszym prowadzeniu bądź zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”. W przypadku podjęcia dalszych działań Zespół na wniosek grupy diagnostyczno – pomocowej  może poszerzyć jej skład o nowych członków. Natomiast w przypadku zakończenia procedury istotne jest poinformowanie o tym Zespół,  osobę doznającą przemocy domowej oraz osobę stosującą przemoc, jednocześnie monitorując sytuację rodzinną przez okres 9 miesięcy.

W przypadku niepotwierdzenia informacji o stosowaniu przemocy domowej grupa diagnostyczno-pomocowa odstępuje od dalszych działań.

W poniższej tabeli przestawiono dane statystyczne, dotyczące ilości wdrożonych procedur Niebieskich Kart w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

| DANE DOT. PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba Niebieskich Kart A RAZEM 47 |  |  |
| W tym, sporządzonych przez: | pomoc społeczną | 23 |
|  | policję | 18 |
|  | oświatę | 2 |
|  | służbę zdrowia | 1 |
|  | GKRPA | 3 |
| Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez GDP 29 |  |  |
| Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez GDP 24 |  |  |
| Liczba osób stosujących przemoc domową, którzy osobiście stawili się na wezwanie przewodniczącego ZI 41 |  |  |
| Liczba dzieci dot. zapewnienia dziecku ochrony w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej) 3 |  |  |
| Liczba zakończonych przez GDP procedur „Niebieskie Karty” RAZEM 34 |  |  |
| W tym, na skutek: | Ustania przemocy w rodzinie | 8 |
|  | Bezzasadne podejmowanie dalszych działań | 26 |
| Liczba przekazanych przez ZI/GR zawiadomień do organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie 1 |  |  |
| Liczba spotkań grup diagnostyczno-pomocowych: 197 |  |  |
| Liczba grup diagnostyczno-pomocowych: 63 |  |  |
| Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego: 6 |  |  |
| Liczba przekazanych kart do innego powiatu/gminy: 6 |  |  |
| Liczba otrzymanych kart z innego powiatu/gminy: 6 |  |  |

Porównując lata 2023 i 2024 liczba wszczętych procedur poprzez sporządzenie formularzy Niebieskich Kart – A znacząco wzrosła. W roku 2023 sporządzono 30 formularzy NK-A natomiast w roku 2024 sporządzono o 17 formularzy więcej.

W roku 2024 funkcjonariusze policji w ramach ustawy o policji art. 15ab dot.: nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, dokonali czynności w 1 przypadku.

2. STWORZENIE WARUNKÓW WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ W ZAKRESIE PRZEZWYCIĘŻENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ, PRZERWANIA CYKLU PRZEMOCY, ZAPOBIEGANIA KOLEJNYM AKTOM PRZEMOCY DOMOWEJ. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W TYM POMOCY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

- działania interwencyjno-wspierające polegające na rozwoju osób i form służących pomocą osobom doznającym przemocy domowej w tym działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc

Osoby doznające przemocy domowej mogą korzystać na terenie naszej gminy ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, specjalisty w zakresie pracy z rodziną oraz specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w formie interwencji kryzysowej, krótkoterminowej terapii, spotkań indywidualnych lub grupowych, którą zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sierakowicach. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osoby doznające przemocy domowej (dorośli i dzieci) mają zapewnioną możliwość schronienia w Mieszkaniu Treningowym prowadzonym przez GOPS – w roku 2024 udzielono zabezpieczenia 5 osobom ( matka z 4 dzieci).

Na terenie powiatu kartuskiego funkcjonuje również Schronienie, które umożliwia pomoc całodobową dla osób będących w kryzysie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Osoby z terenu gminy Sierakowice nie korzystały z tej formy pomocy.

Osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową lub zostali skazani za przestępstwo przemocy oferowana jest pomoc w postaci konsultacji specjalistycznej w GOPS 
w Sierakowicach, terapii dla osób uzależnionych, zajęć korekcyjno-edukacyjnych oraz warsztatów programu psychologiczno-terapeutycznego ale w tych przypadkach osoby kierowane są do instytucji poza terenem gminy Sierakowice.

Z danych statystycznych uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach wynika, że 3 osoby z terenu gminy w roku 2024 ukończyło program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową uzyskując zaświadczenie o ukończeniu programu. Głównymi celami programu było zatrzymanie przemocy w rodzinach uczestników, dostarczenie im wiedzy i doświadczeń dotyczących definiowania własnych zachowań przemocowych, umiejętności kontrolowania emocji a co za tym idzie również własnego zachowania. Zajęcia grupowe trwały przez okres 6 miesięcy, odbywały się raz w tygodniu. Udział w programie poprzedzony był indywidualnymi spotkaniami z psychologiem w celu skutecznego zmotywowania uczestników do udziału w programie.

Natomiast program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową ukończyła 1 osoba, uzyskując zaświadczenie o ukończeniu programu. Cel podstawowy ukierunkowany był na rozpoznanie oraz zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. Założeniami programu były: rozwój samoświadomości, nabycie umiejętności budowania celów życiowych, rozwój umiejętności interpersonalnych, emocjonalnych, rozwój zachowań prospołecznych, działania przeciwstawiające się agresji oraz innym zagrożeniom.

- Katalog udzielonej pomocy osobom doznającym przemocy i osobom stosującym przemoc domową przez specjalistów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sierakowicach w 2024 roku

Łącznie objęto pomocą specjalistyczną 84 osoby, które doznawały przemocy domowej 
(70 – kobiet, 2- mężczyzn 12– dzieci) oraz 17 osobom stosujących przemoc domową w tym 
5 kobietom. Poniżej udzielana pomoc przez poszczególnych specjalistów:

- Indywidualne konsultacje z psychologiem: 27 osób – osoby doznające przemocy domowej  w tym 10 dzieci. Osoby stosujące przemoc: 4 osoby, w tym 1 kobieta.

- Indywidualne spotkania ze specjalistą w zakresie pracy z rodziną: 21 osoby - osoby doznające przemocy domowej  w tym 1 mężczyzna. Ponadto ze wsparcia skorzystało 8 osób stosujących przemoc domową (3 kobiety i 5 mężczyzn).

- Indywidualne konsultacje ze specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy: 34 osoby doznających przemocy domowej w tym 1 dziecko oraz udzielono wsparcia 5 osobom stosującym przemoc domową, łącznie w PIK w 2024 r. odbyły się 172 konsultacje.

Ponadto 8 osób doznających przemocy domowej zostały pokierowane do udziału 
w edycji grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy domowej organizowanych przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach.

Wśród zgłaszanych problemów należy wymienić:

- przemoc domowa;

- uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych;

- brak wystarczających umiejętności wychowawczych;

- podjęcie próby samobójczej przez małoletnie dziecko.

W wielu przypadkach przemoc domowa związana jest z nietrzeźwością osób stosujących przemoc domową lub będących pod wpływem innych środków psychoaktywnych. 
Alkohol i pochodne nie powinny być obarczone bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialnością za przemoc, nie mniej jednak osłabiają one racjonalną kontrolę nad zachowaniem i nasilają gotowość do reagowania złością.

W 18 przypadkach do Punktu Interwencji Kryzysowej w Sierakowicach zgłaszały się osoby, gdzie w rodzinach występował problem alkoholowy, w tym problem uzależnienia od środków psychoaktywnych.

- prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających kompetencje rodzicielskie
i wychowawcze dla rodziców

Przeprowadzono działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców 
w rodzinach zagrożonych przemocą domową. Odbyła się jedna edycja warsztatów „Szkoły dla rodziców”. Łącznie uczestniczyło 9 osób, w tym 7 kobiet oraz 2 mężczyzn.

- organizowanie grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy domowej

Specjalista Punktu Interwencji Kryzysowej przy GOPS w Sierakowicach prowadziła grupę wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, której spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie. Łącznie w 2024 r. odbyło się 26 spotkań, w których uczestniczyło 8 osób.

Grupy mają charakter otwartych spotkań, co oznacza, że przez cały czas trwania projektu trwała rekrutacja ciągła. Celem pracy w grupach z osobami doznającymi przemocy domowej jest przede wszystkim przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwój poczucia tożsamości, uczenie się asertywnych zachowań 
i uporania się z urazem, uświadomienie mocnych i słabych stron osób doznających przemocy domowej, podniesienie poczucia jej wartości.

Spotkania grupowe, które odbyły się w 2024 r. obejmowały następujące tematy:

- Definicja przemocy domowej – rodzaje, formy, cykle przemocy. Zdefiniowanie przemocy pozwoliło na zidentyfikowanie zachowań przemocowych partnerów.

- Obalenie mitów stereotypów dotyczących zjawiska przemocy domowej, identyfikowanie własnych przekonań i stereotypów.

- Sytuacja rodziny, w której dochodzi do przemocy oraz ponoszonych strat (skutki psychologiczne i społeczne).

- Poznanie mechanizmów przemocy domowej, którym ulegają uczestniczki grupy. Portret osoby doznającej przemocy i stosującej przemoc domową oraz metodach 
i oddziaływania osób stosujących przemoc używających alkohol lub środki psychoaktywne.

- Sposoby radzenia sobie z przemocą i ich skuteczność.

- Asertywność, jako alternatywa dla zachowań przemocowych partnerów.

- Zwiększenie świadomości praw osobistych.

- Poznanie definicji stresu i rozpoznanie jego oznak u siebie oraz poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

- Katalog udzielonej pomocy osobom doznającym przemocy domowej przez pozostałe podmioty realizujące procedurę „Niebieskiej Karty”

- Działania podjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na terenie gminy Sierakowice pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom
oraz osobom uwikłanym w przemoc domową udziela Punkt przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe GKRPA w roku 2024

| Łączna liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe | Liczba osób w rodzinie będącymi osobami doznającymi przemocy domowej | W tym liczba osób stosujących przemoc |
| --- | --- | --- |
| 39 osób wobec których GKRPA podjęła czynności zgodnie z kompetencjami, w tym: 10 wniosków do Sądu o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego | 39 | 29 |

(dane sporządzono na podstawie sprawozdania GKRPA – Katarzyna Formela)

- Działania podjęte przez Kaszubskie Centrum Medyczne związane

z przeciwdziałaniem przemocy domowej w Gminie Sierakowice w roku 2024

I. Udzielona pomoc medyczna osobom doznającym przemocy domowej z terenu Gminy Sierakowice w roku 2024

| Osoby doznające przemocy domowej OGÓŁEM: | W tym: osoby dorosłe | W tym dzieci |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

II. Liczba założonych Niebieskich Kart w Gminie Sierakowice w roku 2024

| Niebieskie Karty zaświadczenia lekarskie | OGÓŁEM: Niebieskie Karty | OGÓŁEM: liczba wydanych bezpłatnych zaświadczeń lekarskich o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

(dane sporządzono na podstawie sprawozdania KCM w Sierakowicach)

- Działania podjęte przez Komisariat Policji w Sierakowicach związane
z przeciwdziałaniem przemocy domowej w Gminie Sierakowice w roku 2024

Funkcjonariusze Policji KP w Sierakowicach regularnie uczestniczą w posiedzeniach grup diagnostyczno-pomocowych. Wykonują też zadania powierzone w ramach realizacji planu działań związanego z rodziną poprzez składanie systematycznych wizyt w rodzinie. Wizyty te mają na celu sprawdzanie stanu bezpieczeństwa osoby dotkniętej przemocą, ale przede wszystkim przeprowadzają rozmowę o odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad rodziną 
z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową.

I. Rozkład interwencji domowych w gminie Sierakowice w roku 2024

| lp. | Gmina | Łączna liczba interwencji domowych | W tym dotyczących przemocy domowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIERAKOWICE | 72 | 25 |

Według danych statystycznych KP w Sierakowicach, porównując ubiegły rok z rokiem 2023 należy wskazać, że interwencje domowe zmalały o 9 przypadków ale wzrosły o 4 interwencje dotyczące przemocy domowej.

II. Pokrzywdzeni w wyniku przemocy domowej w roku 2024 w Gminie Sierakowice

| Kobiety | Mężczyźni (wiek 18 lat) | Dzieci do 13 roku życia | Dzieci powyżej 13 roku życia | Osoby starsze | Osoby niepełnosprawne | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |

III. Osoby stosujące przemoc domową w roku 2024 z terenu Gminy Sierakowice

| MĘŻCZYŹNI | WIEK (w przedziale od - do) |
| --- | --- |
| 24 | w przedziale 18-65 lat |
| 0 | w przedziale od 66 r.ż. |

Liczba mężczyzn stosujących przemoc domową w przedziale do 65 lat w porównaniu z rokiem 2023 wzrosła o 4 osoby. Statystyki KP w Sierakowicach wskazują, że w 2023 r. było ich 20, natomiast w roku 2024 liczba ta wyniosła 24.

| KOBIETY | WIEK (w przedziale od - do) |
| --- | --- |
| 1 | w przedziale 18-65 lat |
| 0 | w przedziale od 66 r.ż. |

Natomiast statystyki KP w Sierakowicach wskazują, że liczba kobiet stosujących przemoc domową w porównaniu do roku 2023 zmalała o 2 osoby.

IV. Liczba osób stosujących przemoc domową z terenu Gminy Sierakowice zatrzymanych przez policję w roku 2024

| Liczba osób stosujących przemoc zatrzymanych przez policję | liczba osób stosujących przemoc domową będących pod wpływem alkoholu | Liczba osób stosujących przemoc domową wobec, których zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 1 |

W porównaniu do roku 2023 w roku 2024  zatrzymano pięć osób mniej z powodu stosowania przemocy domowej.

V. Liczba osób stosujących przemoc wobec członków rodziny przewiezionych do izby wytrzeźwień oraz pomieszczeń policyjnych w roku 2024 z terenu gminy Sierakowice

| Łączna liczba osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji podczas interwencji domowych | W tym przewiezionych do pomieszczeń policyjnych |
| --- | --- |
| 13 | 13 |

VI. Liczba przeprowadzonych działań profilaktycznych w roku 2024

| Działania profilaktyczne (spotkania prelekcyjne w szkołach) | Liczba działań |
| --- | --- |
| Prelekcje z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, debata społeczna z seniorami (na temat bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów karalnych, w tym z użyciem przemocy i bezpieczeństwa w sieci internetowej) | 201 |

VII. Postępowania przygotowawcze w związku z popełnionym czynem art. 207 kk 
w 2024 r.

| Postępowania przygotowawcze w związku z art. 207 kk OGÓŁEM: | W tym: zakończone skierowaniem do sądu | W tym: zakończone umorzeniem |
| --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 4 |

W roku 2024 KP w Sierakowicach prowadził o 5 więcej  postępowań przygotowawczych w związku z popełnionym czynem z art. 207 kk w porównaniu do 2023 r.

(dane sporządzono na podstawie sprawozdania KP w Sierakowicach – Kierownik Ogniwa Prewencji  asp.szt. Piotr Hirsz)

- Prokuratura Rejonowa w Kartuzach

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach w roku 2024 przeprowadziła 13 postępowań przygotowawczych w związku z popełnionym czynem 207 kk.

- Sąd Rejonowy w Kartuzach

W roku 2024 w Sądzie Rejonowym w Kartuzach zapadły wyroki skazujące za przestępstwo z art. 207 § 1 kk i natomiast nie wydano wyroków za przestępstwo z art. 200 § 1 kk :

- 6-  osoby skazane za przestępstwo z art. 207 § 1 kk - przestępstwo znęcania się;

- 0 -  osoby skazane za przestępstwo z art. 200 § 1 kk – przestępstwo wykorzystania seksualnego dziecka.

3. PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB I INSTYTUCJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Członkowie Zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach, celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w których posiadają zatrudnienie – łącznie uczestniczyło 25 osób. 
Z systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemoc w formie superwizji, w ramach własnych instytucji – łącznie skorzystały 4 osoby.

W dniu 17.10.2024 r. odbyło się szkolenie „Rodzina w klatce przemocy domowej – skuteczne zaangażowanie i empatia służb”

- Cel szkolenia:

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz zrozumienie przeżyć rodziców i dziecka w wielu płaszczyznach jego życia w sytuacji zapewnienia dziecku ochrony w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, dobór odpowiednich strategii postępowania kryzysowego w celu ochrony dziecka 
i osoby dorosłej doznającej przemocy domowej.

- Uczestnicy szkolenia:

Grupy zawodowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w domowej: członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, przedstawiciele oświaty, służba zdrowia z terenu powiatu kartuskiego. W szkoleniu uczestniczyły 104 osoby.

- Realizatorzy szkolenia:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowice;

- Urząd Gminy Sierakowice – GKRPA.

- Metody i narzędzia pracy:

wykłady, warsztat, prezentacja, dyskusja

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, PROFILAKTYCZNEJ DZIECI, MŁODZIEŻYI DOROSŁYCH Z ZAKRESU PRZEMOCY   DOMOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE Z TERENU GMINY SIERAKOWICE

- Działania podjęte przez GOK  w Sierakowicach związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej w Gminie Sierakowice w roku 2024

W prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych jak i rodziców, seniorów włączyli się przedstawiciele GOK 
w Sierakowicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach realizował szereg działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz osób dorosłych.

W ramach tych działań w 2024 r. prowadzono następujące działania:

| Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cele szczegółowe |  | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| 1 |  | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich |  |  |  |  |
|  |  |  | upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | GOK | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 3 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych. | GOK | - Liczba osób uczestniczących w warsztatach - liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz osób dorosłych. | Liczba osób uczestniczących w warsztatach stałych – ok. 200 osób działania promujące samorozwój i kreatywność – 18 wydarzeń Wydarzenia pozbawione agresji: formy rozrywki dla dzieci oraz osób dorosłych ( kino, teatr, koncerty) – ok. 11tys. |

- Działania podjęte przez placówki oświatowe związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej w Gminie Sierakowice w roku 2024

|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Przedszkole nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 0 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 3 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 5 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 225 10 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 0 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 0 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 2 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 2 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 77 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 700-1000 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 70 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 820 35 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 4 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 200 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 4 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 50 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa w Jelonku | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 2 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 490 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 10 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 84 40 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa im. Rodzimych Bohaterów II Wojny Światowej w Załakowie | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 20 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 200 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 30 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 200 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 20 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 100 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 0 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 6 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa w Tuchlinie | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 0 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 60 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 28 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 5 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 20 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 150 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 10 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 157 45 |
| 1 | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa w Mojuszu | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 20 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 0 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 4 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 120 15 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 90 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 600-1000 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 50 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 600 20 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | 1.1.1.Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 0 |
|  |  |  | 1.1.2.Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 130 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | 1.2.2.Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 1 |
|  |  |  | 1.2.4.Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 60 2 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Branżowa Szkoła I stopnia w Sierakowicach | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 0 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 0 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 4 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 90 3 |
|  | Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| PLACÓWKA | L.p. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim | 1 | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom przemocy domowej | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej | OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | 0 |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych | OŚWIATA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | 4 |
|  | 2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | OŚWIATA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | 8 |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych | OŚWIATA | - Liczba osób uczestniczących warsztatach - Liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz dorosłych | 0 |

- Działania podjęte przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej w Gminie Sierakowice w roku 2024

Opracowanie przez GKRPA i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i narkomanii, wzmocnieniu kompetencji opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy domowej w roku 2024 na terenie gminy Sierakowice.

| Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cele szczegółowe |  | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| 1. | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom doznającym przemocy domowej |  | Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej. | GKRPA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | Ok.160 osób – współorganizowanie szkoleń, konferencji |
|  |  |  | Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych. | GKRPA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | Ok.500 broszur, ulotek związanych z problematyką przemocy; Kampania Stop przemocy – łącznie 1 400 osób |
| 2 |  | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | prowadzenie edukacji przedmałżeńskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych | GKRPA | Liczba młodzieży uczestniczących w projektach, programach, warsztatach | 0 |
|  |  |  | upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | GKRPA | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej – 1 430 uczniów; Szkolenie rekomendowane DEBATA – 124 uczniów |
|  |  |  | Prowadzenie poradnictwa i działań edukacyjnych służących wzmacnianiu wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodzicielskich. | GKRPA | Liczba osób uczestniczących w działaniach np „Szkoła dla Rodziców” | Warsztaty „Kochaj i wymagaj” – 46 osób Indywidualne konsultacje psychologiczne – 34 osoby; Warsztaty dla rodziców wychowanków PWD – 9 osób |
|  |  |  | Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych. | GKRA | - Liczba osób uczestniczących w warsztatach - liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz osób dorosłych. | Dofinansowanie konferencji z zakresu cyber bezpieczeństwa – 350 osób |

| Zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | liczba |
| 1 | Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy domowej Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy domowej | Udzielanie pomocy specjalistycznej, psychologicznej, pedagogicznej osobom doznającym przemocy domowej w tym prowadzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej | GKRPA | Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego | Punkt informacyjno- konsultacyjny ds. uzależnień – razem 39 osób, w tym 5 doznających przemocy |
|  |  | Udzielenie specjalistycznej pomocy dzieciom będącymi osobami doznającymi przemocy domowej w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego, Świetlicy socjoterapeutycznej | GKRPA | Liczba dzieci korzystających ze wsparcia specjalistycznego | Placówka wsparcia dziennego Świetlica socjoterapeutyczna; Punkt wspierania dzieci i młodzieży Gowidlino; Punkt wspierania dzieci i młodzieży Kamienica Królewska – łącznie 54 wychowanków, w tym wychowankowie doznający przemocy – 4 |

| Poprawa jakości działań wobec osób stosujących przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| 1 | Zwiększenie skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc domową | Działania sadowo karne wobec osób stosujących przemoc domową zmierzające do zatrzymania przemocy domowej | GKRPA | - ilość osób skierowanych na leczenie odwykowe | 10 |
|  |  | Wsparcie specjalistyczne dla osób stosujących przemoc domową | GKRPA | Liczba osób stosujących przemoc domową korzystających ze specjalistycznego wsparcia GKRPA | 29 |
|  |  | Kierowanie osób stosujących przemoc na leczenie odwykowe | GKRPA | Liczba osób skierowanych na leczenie będącymi osobami stosującymi przemoc domową | 8 |

Załącznik

do sprawozdania

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

w Sierakowicach za rok 2024

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ 
W SIERAKOWICACH NA LATA 2024-2029

- Realizacja celów strategicznych w ramach Programu

Lista celów strategicznych

- Cel strategiczny nr 1: Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej.

- Cel strategiczny nr 2: Zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających przemocy domowej.

- Cel strategiczny nr 3: Poprawa jakości działań wobec osób stosujących przemoc domową.

Rodzaje działań

| Cel strategiczny 1: Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie problematyki przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
| 1.1. | Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom doznającym przemocy domowej | 1.1.1. Organizowanie szkoleń, konferencji dla osób zajmujących się problematyką przemocy domowej. | GOPS, ZI, GKRPA OŚWIATA | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i konferencjach | GOPS/ZI-129 GKRPA-160 OŚWIATA-249 |
|  |  | 1.1.2. Upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych. | GOPS, ZI, GKRPA, OŚWIATA POLICJA OCHRONA ZDROWIA | Liczba ulotek, materiałów informacyjnych, edukacyjnych | GKRPA-500 OŚWIATA-2 637 |
|  |  | 1.1.3. Systematyczne zbieranie informacji na temat rozmiaru zjawiska przemocy domowej od instytucji zajmujących się obszarem przemocy domowej na terenie powiatu kartuskiego/diagnoza | GOPS, GKRPA, POLICJA, ZI, OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA, PROKURATURA, SĄD KURAOTRZY, | Sprawozdanie z wykonania budżetu RPPPD | 1 |
|  |  |  |  | Sprawozdanie z wykonania działań przekazane do Rady Gminy Sierakowice | 1 |
|  |  |  |  | Liczba analiz porównawczych/diagnoza | 1 |
|  |  | 1.1.4. Analiza potrzeb, postaw oraz oceny problemu przemocy domowej na terenie gminy Sierakowice sporządzona na podstawie ankiety badawczej/diagnoza | GOPS, ZI | Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy badawczej/diagnoza | Raz na 5 lat ROK 2024-0 |
|  |  | 1.1.5. Doskonalenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz z osobami stosującymi przemoc domową | ZI, GOPS, | Liczba osób korzystających ze wsparcia (superwizje) | 4 |
|  |  | 1.1.6. Stworzenie i aktualizacja bazy danych instytucji udzielających pomocy uwikłanym w przemoc domową w gminie Sierakowice oraz powiecie kartuskim | GOPS/ZI | Liczba informatorów | 2 |
| 1.2 | Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich | 1.2.1. prowadzenie edukacji przedmałżeńskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych | GOPS, GKRPA, ZI | Liczba młodzieży uczestniczących w projektach, programach, warsztatach | 0 |
|  |  | 1.2.2.upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej i poza szkolnej | ZI, GKRPA, OŚWIATA, POLICJA GOK | Liczba prelekcji, działań, spotkań profilaktycznych | GKRPA-49 GOK-3 POLICJA-201 OŚWIATA-502 |
|  |  | 1.2.3 Prowadzenie poradnictwa i działań edukacyjnych służących wzmacnianiu wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodzicielskich. | GOPS, GKRPA | Liczba osób uczestniczących w działaniach np „Szkoła dla Rodziców” | GKRPA-89 GOPS-9 |
|  |  | 1.2.4 Rozwijanie poradnictwa rodzinnego i rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego służących umacnianiu więzi rodzinnych. | GOPS, GKRA, OŚWIATA, GOK | Liczba osób uczestniczących w warsztatach | GOK-200 GKRPA-350 OŚWIATA-2 356 |
|  |  |  |  | liczba działań promujących samorozwój i kreatywne, pozbawione agresji formy rozrywki dla dzieci oraz osób dorosłych. | GKRPA-23 OŚWIATA- 183 GOK-18 |
| Okres realizacji |  | 2024 |  |  |  |

| Cel strategiczny 2: Zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | LICZBA |
|  | Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy domowej | 2.2.1.Zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy w formie schronienia w mieszkaniu TRENINGOWYM z zasobów gminy lub innej placówce specjalistycznej | GOPS, ZI, POLICJA, GKRPA, | Liczba osób umieszczonych w mieszkaniu TRENINGOWYM lub innej placówce specjalistycznej po za terenem gminy Sierakowice | 5 |
|  |  | 2.2.2. Podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” | GOPS, OŚWIATA POLICJA, GKRPA, OCHRONA ZDROWIA, ZI i inne podmioty uprawnione | Liczba wszczętych procedur NK-A | 47 |
|  |  | 2.2.3. Udzielenie pomocy socjalnej, finansowej, rzeczowej osobom dotkniętym przemocą domową | GOPS | Liczba osób dotkniętych przemocą domową korzystających ze świadczeń GOPS | 221 |
|  |  | 2.2.4. Udzielanie pomocy specjalistycznej, psychologicznej, pedagogicznej osobom doznającym przemocy domowej w tym prowadzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej | GOPS,PIK,GKRPA | Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego | GOPS/PIK-84 GKRPA-39 |
|  |  | 2.2.5.Udzielenie specjalistycznej pomocy dzieciom będącymi osobami doznającymi przemocy domowej w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego, Świetlicy socjoterapeutycznej | GKRPA | Liczba dzieci korzystających ze wsparcia specjalistycznego | 54 |
|  |  | 2.2.6 Prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy domowej | GOPS/PIK | Liczba osób doznających przemocy domowej uczestniczących w spotkaniach grup wsparcia | 8 |
|  |  | 2.2.7. Efektywna i ścisła współpraca instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej | ZI | Liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego, grup diagnostyczno-pomocowych | ZI-6 GDP-197 |
| Okres realizacji |  | 2024 |  |  |  |

| Cel strategiczny 3: Poprawa jakości działań wobec osób stosujących przemocy domowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cele szczegółowe | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Wskaźniki rezultatu | Częstotliwość pomiaru/ sprawozdawczość |
| 3.3. | Zwiększenie skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc domową | 3.3.1. Działania separujące osoby stosujące przemoc domową od osób doznających przemocy domowej | POLICJA | Liczba wydanych nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do określonych miejsc | 1 |
|  |  | 3.3.2. Interdyscyplinarne podejmowanie działań w ramach zapewniania dziecku ochrony poprzez umieszczenie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia art. 12a uoppd | GOPS | Liczba dzieci, którym pracownik socjalny zapewnił ochronę poprzez umieszczenie | 3 |
|  |  | 3.3.3. Skierowanie osób stosujących przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową | ZI | Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne do udziału w programach | 4 |
|  |  |  |  | Liczba skierowanych zawiadomień o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa art. 66c kw. | 5 |
|  |  | 3.3.4. Działania sadowo karne wobec osób stosujących przemoc domową zmierzające do zatrzymania przemocy domowej | Prokuratura Sąd ZI GKRPA | ilość wszczętych postępowań z art. 207 kk | 13- Prokuratura |
|  |  |  |  | ilość wydanych wyroków skazujących za przestępstwo z użyciem przemocy | 6-Sąd Karny |
|  |  |  |  | ilość skierowanych zawiadomień o przypuszczeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy | 1-ZI |
|  |  |  |  | ilość osób skierowanych na leczenie odwykowe | 10-GKRPA |
|  |  | 3.3.5. Podejmowanie działań interwencyjnych zmierzających do zatrzymania przemocy domowej w ramach procedury „Niebieskie Karty” | ZI | Ilość osób stosujących przemoc domową objętych procedurą NK-A | 69 |
|  |  | 3.3.6 Wsparcie specjalistyczne dla osób stosujących przemoc domową | GOPS GKRPA | Liczba osób stosujących przemoc domową korzystających ze specjalistycznego wsparcia GOPS/PIK, GKRPA | GOPS/PIK-17 GKRPA-29 |
|  |  | 3.3.7 Kierowanie osób stosujących przemoc na leczenie odwykowe | GKRPA | Liczba osób skierowanych na leczenie będącymi osobami stosującymi przemoc domową | 8 |
| Okres realizacji |  | 2024 |  |  |  |

Analizując założenia Programu i przeprowadzone działania służb w ramach celów strategicznych, należy stwierdzić, że mimo występujących trudności czy czynników ryzyka 
w realizacji zadań (zmieniające się przepisy prawa, brak możliwości zatrudnienia odpowiednich specjalistów, czy trudności finansowe) realizatorzy niniejszego programu wdrażają działania służące przeciwdziałaniu przemocy domowej czy podejmują działania interwencyjne w celu zatrzymania przemocy domowej. Nie zrealizowanie celu strategicznego nr 1 w obszarze 
1.2- prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej i promowanie pozytywnych postaw 
w stosunkach międzyludzkich: 1.2.1-prowadzenie edukacji przedmałżeńskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych wynika z braku środków finansowania w zatrudnieniu odpowiedniego specjalisty.

Ten czynnik staje się czynnikiem ryzyka w niezrealizowaniu w kolejnych latach tego działania. Należy podkreślić, że w ubiegłym roku w ramach Programu Osłonowego przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas III-V Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Branżowej w Sierakowicach, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Niestety program Osłonowy nie jest stałym źródłem finansowania środków z budżetu Państwa a formą konkursu.

Pochylając się nad powyższym celem w obszarze 1.1.- Podniesienie jakości i skuteczności pomocy świadczonej osobom doznającym przemocy domowej: 1.1.4-Sprawozdanie 
z przeprowadzonej analizy badawczej/diagnoza. należy zaznaczyć, ze niewykonanie tego działania wynika z tego, że przeprowadza się to działanie raz na 5 lat. Wskazaną analizę badawczą przeprowadzono w roku 2023.

Reasumując zamierzone efekty działań interdyscyplinarnych w roku 2024 zostały zrealizowane na właściwym poziomie.